## projectplan
Handout Projectplan Template
Nr | Onderwerp |  |  | Comply or explain | Deliverables | Team Leden | Start | Eind
0 | Project Initiation Document (PID) |  |  |  | Handout
1 | Specificeren
1,1 | Bepaal Initiele Specificatie
| 1,1,1 | Bepaal impact op de Waardeketen
| 1,1,2 | Classificatie: Strategisch of niet/Eenmalige Aankoop of Herhaling |  | Altijd
| 1,1,3 | Identificeer Stakeholders en hun Behoeften |  | Altijd | Handout
| 1,1,4 | Richt Project Team in (Inclusief Inkoop en KernTeam) |  | Altijd
| 1,1,5 | Bepaal Rapportage Vereisten |  | Altijd
| 1,1,6 | Definieer Specificatie Componenten (initiele specificatie matrix) |  | Altijd | Handout
|  | a. | Functioneel
|  | b. | Technisch
|  | c. | Operationeel
|  | d. | Service
|  | e. | Prestatie
|  | f. | Commercieel
| 1,1,7 | Formuleer 'Outcome' & 'Output' |  |  | Handout
1,2 | Bepaal Macht en Afhankelijkheid |  |  |  | Handout (4x)
1,3 | TCO analyse: Identificeer Kosten structuur en -drivers |  |  |  | Handout (2x)
1,4 | Bestudeer bestaand Inkoop Beleid / Verifieer Regelgeving en Verplichte Procedures (bijv. Europees aanbesteden)
1.5 | Bepaal impact en vereisten voor Contract Management / Evalueer gewenste Flexibiliteit en (bij)Stuur Mogelijkheden / Identificeer KPIs (irt XLA, SLA) |  |  | Altijd
1.6 | Identificeer Uitkomst Bestaand Structureel Markt Onderzoek / Voer Adhoc Markt Onderzoek uit (RFI - Request for Information) |  |  | Altijd | Handout
1,7 | Evalueer Input van Eerdere Ervaringen |  |  | Altijd
1.8 | Gebruik Artificial Intelligence om te verbeteren
1.9 | Bepaal de Fases van het Selectieproces (Kwalificatie leveranciers/Aanbiedingen), Overweeg Optional Bidding |  |  | Altijd | Handout
1.1 | Formuleer Definitieve Specificatie (Inkoop Strategie) |  |  | Altijd | Handout
1.11 | Bepaal Budget |  |  | Altijd
1.12 | Autoriseer Budget, Inkoop Strategie and Planning |  |  | Altijd
2 | Selecteren
2.1 | Kwalificatie Leverancier
| 2,1,1 | Creeer Longlist met Potentiele Leveranciers
| 2,1,2 | Bepaald Prestatie Gebieden Leveranciers, Sub-gebieden, Weegfactoren, en Scores |  |  | Handout (2x)
| 2,1,3 | Creeer Vendor Appraisal (VA), Vragenlijst en Weegfactoren |  |  | Handout
| 2,1,4 | Autoriseer Vendor Appraisal
| 2,1,5 | Distribueer Vendor Appraisal
| 2,1,6 | Vragen Rondes (Antwoorden/Communicatie) |  |  | Handout
| 2,1,7 | Voorbereiding Beoordeling Vendor Appraisals (Wie/Wanneer/Waar/Hoe) |  |  | Handout (3x)
| 2,1,8 | Ontvang Antwoorden en Uitvoering Beoordelingen / Presentaties |  |  | Handout
| 2,1,9 | Potentiele Verificatie van Antwoorden
| 2,1,10 | Autoriseer Pre-Kwalificatie |  |  | Handout
| 2,1,11 | Inlichten Gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde Leveranciers
2.2 | Uitvraag
| 2,2,1 | Definieer Specificatie Componenten, Weegfactoren, en Scores |  | Altijd | Handout
| 2,2,2 | Creeer Price sheet (incl. optional bidding) |  |  | Handout (2x)
| 2,2,3 | Creeer Request for Quotation (RFQ) / Request for Proposal (RFP) |  | Altijd | Handout (2x)
| 2,2,4 | Creeer Concept Contract
|  | a. | Legal (contracttekst) |  | Handout
|  | b. | Operationele Bijlagen (Experience Level Agreement-XLA, Service Level Agreement-SLA)
| 2,2,5 | Authoriseer RFP/RFQ, Weegfactoren en Concept Contract |  | Altijd
| 2,2,6 | Distribueer RFP/RFQ en Concept Contract |  | Altijd
| 2,2,7 | Vragen Rondes (Antwoorden/Communicatie) |  | Altijd | Handout
| 2,2,8 | Voorbereiding Beoordeling Offertes/Aanbiedingen (Wie/Wanneer/Waar/Hoe) |  | Altijd | Handout (3x)
| 2,2,9 | Ontvang Offertes/Aanbiedingen en Uitvoering Beoordelingen / Presentaties |  | Altijd
| 2,2,10 | Potentiele Verificatie van Offertes/Aanbiedingen
3 | Contracteren
3,1 | Identificeer Leverancier(s) and Offertes/Aanbiedingen voor Onderhandelingen |  |  | Altijd | Handout
3.2 | Ontwikkel Onderhandelstrategie |  |  | Altijd | Handout
3.3 | Autoriseer Gedeintificeerde Leveranciers/Offertes/Aanbiedingen & Onderhandelstrategie |  |  | Altijd | Handout
3.4 | Inlichten Leveranciers |  |  | Altijd
3.5 | Onderhandel over Offertes, Aanbiedingen en Contract |  |  | Altijd | Handout
3.6 | Ontvang Definitieve Offertes/Aanbiedingen & Uitvoering Beoordeling / Presentaties |  |  | Altijd
3.7 | Opstellen Definitief Contract |  |  | Altijd
3.8 | Creeer Contract Implementatie Plan |  |  |  | Handout
3.9 | Autoriseer Gunning, Onderhandelresultaat, Definitief Contract, and Contract Implementatie Plan |  |  | Altijd | Handout
3.1 | Onderteken Contract |  |  | Altijd | Handout
3.11 | Contract implementatie
| a. | Bepaal Bestel Procedure/Systeem |  | Altijd
| b. | Contract Management Systeem (SLAs, XLA's, KPIs,Signalen, dashboard(s))
| c. | Contract Management Procedures (frequentie, communicatie)
| d | Start Bestellen/Leveren/Werkzaamheden |  | Altijd
3.12 | Inlichten Leveranciers en Collega's |  |  | Altijd